Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации МО Кавказский район

от 11 марта 2021 г.    № 202

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ СОШ № 12 имени А.С.Пушкина ст.Кавказская   муниципального образования Кавказский район

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Не размещена (или не структурирована) информация, размещенная на официальном сайте организации в сети «Интернет», согласно постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденной приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными и правовыми актами, в частности: - режим занятий обучающихся. | 15.04.2021 | Колосова Галина Ивановна, директор МБОУ СОШ № 12 имени А.С.Пушкина |  |  |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками | 2023 г. По мере финансирования | Колосова Галина Ивановна, директор МБОУ СОШ № 12 имени А.С.Пушкина |  |  |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023 г. По мере финансирования | Колосова Галина Ивановна, директор МБОУ СОШ № 12 имени А.С.Пушкина |  |  |
| - Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

Исполнитель Колосова Галина Ивановна,

8 918 472 54 37